# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 17 по 28 февраля 2020 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 15 | 208 (капитальный ремонт душевой) | 17.02.2020 |  | 30 | Демонтаж, вывоз мусора. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 2 | 8 | Капитальный ремонт душевых (3 этаж, правое крыло) | 02.12.2019 |  | 95 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. |  |
| 3 | 8 | Капитальный ремонт душевых (2 этаж, правое крыло) | 20.01.2020 |  | 50 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. |  |
| 4 | 8 | Прачечная (1 этаж, правое крыло) | 30.01.2020 | 13.02.2020 | 100 | Сдан в эксплуатацию. |  |
| 5 | 8 | Капитальный ремонт душевых (3 этаж, левое крыло, женские душевые) | 17.02.2020 |  | 15 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

25-28 февраля -  демонтаж пожарных шкафов внутреннего противопожарного водопровода, установленных из горючего материала

(дерево) – 4шт. Заделка пожарных ниш. Штукатурка, шпаклёвка, покраска стен. Подготовка мест для установки навесных пожарных шкафов – 4шт., 2этаж, общежитие №10.

25- февраля – демонтаж пола туалета, вывоз мусора, блок №601, общежитие №10.

26-февраля – зачистка, грунтовка, заливка пола  туалета, блок №601, общежитие №10.

02.03.2020							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)