# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 01 по 29 февраля 2024 года

| № п/п | № обще-жития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | 811 (капитальный ремонт душевой) | 29.01.2024 | 20.02.2024 | 100 | Работы завершены. |  |
| 2 | ДКН | 114 (косметический ремонт стены) | 21.02.2024 | 26.02.2024 | 100 | Работы завершены. |  |
| 3 | 21 | 213 (переустановка поддона в душевой) | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 100 | Работы завершены. |  |
| 4 | 14 | 712 (капитальный ремонт пола, потолка; облицовка кафельной плиткой верхней части стен; коридор: косметический ремонт потолка) | 26.02.2024 |  | 50 | В работе. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 5 | 13 | 703 (капитальный ремонт душевой и туалета) | 18.12.2023 | 06.02.2024 | 100 | Работы завешены. |  |
| 6 | 13 | 803 (капитальный ремонт душевой) | 16.01.2024 | 27.02.2024 | 100 | Работы завешены. |  |
| 7 | 13 | 1209 (капитальный ремонт душевой) | 31.01.2024 |  | 80 | В работе. |  |
| 8 | 13 | 704 (капитальный ремонт душевой и туалета, косметический ремонт комнат а и б, коридора) | 20.02.2024 |  | 10 | В работе. |  |

На участке № 2 ОЭЗ № 2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

29 февраля – 01марта, штукатурка потолка, установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №512, общежитие №21