# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 27 по 31 января 2020 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 15 | 703 (капитальный ремонт душевой) | 05.12.2019 |  | 60 | Установка маяков, штукатурка стен. Гидроизоляция стен. Зачистка потолка, грунтовка, штукатурка потолка. Укладка кафельной плитки. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 2 | 8 | Капитальный ремонт душевых (4 этаж, левое крыло, 2-а отделения). | 14.11.2019 | 30.01.2020 | 100 | Сдан в эксплуатацию. |  |
| 3 | 8 | Капитальный ремонт душевых (3 этаж, правое крыло) | 02.12.2019 |  | 75 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. |  |
| 4 | 8 | Капитальный ремонт душевых (2 этаж, правое крыло) | 20.01.2020 |  | 17 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. |  |
| 5 | 8 | Прачечная (1 этаж, правое крыло) | 30.01.2020 |  | 10 | Ремонт потолка. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

28 января – покраска двери в тренажёрном зале, общежитие №13

28 января – закраска надписей на стенах, 6этаж, общежитие №21

30 января – штукатурка откоса, блок 1404, общежитие №12.

30 января – заделка гильзы вокруг трубопровода (устранение протечки), блок 201,

общежитие №12

03.02.2020							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)