# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 01 по 29 марта 2024 года

| № п/п | № обще-жития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | 712 (капитальный ремонт пола, потолка; облицовка кафельной плиткой верхней части стен; коридор: косметический ремонт потолка) | 26.02.2024 | 06.03.2024 | 100 | Работы завершены. |  |
| 2 | 22 | 317 (замена поддона в санузле) | 06.03.2024 | 07.03.2024 | 100 | Работы завершены. |  |
| 3 | 14 | 611 (капитальный ремонт душевой) | 11.03.2024 |  | 55 | В работе. |  |
| 4 | 14 | 711 (капитальный ремонт пола душевой) | 19.03.2024 | 28.03.2024 | 100 | Работы завершены. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 5 | 13 | 1209 (капитальный ремонт душевой) | 31.01.2024 | 12.03.2024 | 100 | Работы завершены. |  |
| 6 | 13 | 704 (капитальный ремонт душевой и туалета) | 20.02.2024 |  | 70 | В работе. |  |
| 7 | 13 | 1116 (капитальный ремонт душевой) | 25.03.2024 |  | 15 | В работе. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

04 марта, установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №310, общежитие №21

04 марта, установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №413, общежитие №20

04 марта, установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок

№718, общежитие №20

11 марта – ремонт 2х ступеней входного крыльца, укладка 2х плиток на клей, Гимназия, Собственный проспект д.1.

21 - 22 марта - установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №523, общежитие №20

22 марта - герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №301, общежитие №20

22 марта – покраска ограждения прибора отопления, помещение бывшего кафе, ДКН.