Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 27 июля по 31 июля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В. |
|  | 9 | 2 этаж, правое крыло, душевая (замена трапов) | 02.07 | 20.07 | 100 | Работы завершены |  |
|  | 9 | 4 этаж, правое крыло, дешевая (облицовка кафелем - подоконник) | 21.07 | 29.07 | 100 | Работы завершены |  |
|  | 10 | 813 (ремонт душевой) | 30.07 | 10.08 | 30 | Замена гидроизоляции |  |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В.):

27-31 июня проводились работы по ремонту душевой блока 1315 в общежития №10,

27 июля проводились работы по окраске дверей с улицы в подвал левого крыла общежития №16,

28-30 июля проводились работы по зачистке от ржавчины и покраске дверей складов в правом крыле общежития №15,

30-31 июля проводились работы по зачистке от ржавчины и покраске дверей в общежитие №13.

3 августа 2015 г.										Зам. нач. РЭУ Студгородка  ___________  (Кузьмин В.П.)