# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 30 января по 3 февраля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А. |
| 1 | 20 | 202 (ремонт душевой) | 16.01 | 16.02 | 70 | Облицовка кафелем стен |  |
| 2 | 16 | 901 а, б (ремонт душевой) | 11.01 | 09.02 | 100 | Работы завершены |  |
| 3 | 20 | 304 (ремонт душевой) | 26.01 | 28.02 | 20 | Укладка газобетонных блоков, оштукатуривание стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | Бл. №1004 | 09.01.17 | 06.02.17 | 95 | Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). | Произошли доп. работы. - ремонт и восстановление стеновой перегородки (между комн. «А» и душевой). Облицовка настенным кафелем (полностью всю душевую комнату). - ремонт пола в коридоре блока. |
| 2 | 15 | Бл. №1103 | 26.01.17 | 06.02.17 | 100 | Сдан в эксплуатацию. |  |
| 3 | 15 | Бл. №1204 | 06.02.17 | 17.02.17 | 0 | Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). | Сроки могут быть сдвинуты, если проявятся доп. работы!!!!! |
| 4 | 15 | Бл. №1409 | 25.01.17 | 07.02.17 | 90 | Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). |  |
| 5 | 15 | Бл.№ 916 | 07.02.17 | 20.02.17 | 0 | Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). | Сроки могут быть сдвинуты если проявятся доп. работы!!!!! |
| 6 | 15 | Бл.№ 413 | 07.02.17 | 20.02.17 | 0 | Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). | Сроки могут быть сдвинуты если проявятся доп. работы!!!!! |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

01 февраля  проводились работы по окрашиванию стен в ДКиН (устранение граффити)

02 февраля  проводились работы по устранению отверстия в полу блока 111  в общежитии №16

02 февраля проводились работы по окрашиванию стен в бильярдном зале общежития №20

06.02.2017								Начальник отдела эксплуатации зданий №2  _______________  (Чурсанов В.А.)