# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 31 октября по 03 ноября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 21 | 711 (ремонт душевой) | 19.10 | 19.11 | 80 | Облицовка кафелем стен |  |
| 2 | 21 | 714 (ремонт душевой) | 10.10 | 31.10 | 90 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | Бл. №1009 | 12.09.16 | 26.10.16 | 100 | Сдан в эксплуатацию. |  |
| 2 | 15 | Бл. №1010 | 27.10.16 | 28.11.16 | 25 | Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов). -ремонт коридора оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов). |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

31 октября проводились работы по ремонту порога главного входа в  общежитие №10

1 ноября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 310 общежития №14

2-3 ноября  проводились работы по частичному ремонту душевой блока 704 общежития №14

2 ноября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 613 общежития №14

3 ноября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 916 общежития №14

1-3 ноября проводились работы по демонтажу душевой блока 323 общежития № 22

07.11.2016								Начальник отдела эксплуатации зданий №2  _______________  (Чурсанов В.А.)