Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 2 ноября по 6 ноября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В. |
| 1 | 20 | 712 (ремонт санузлов – душевая, туалет) | 28.10 | 18.11 | 30 | Облицовка кафелем, гидроизоляция |  |
| 2 | 20 | 712 (ремонт комнаты) | 29.10 | 13.11 | 50 | Демонтаж, оштукатуривание, оклейка обоями |  |
| 3 | 20 | 712 (ремонт коридора) | 05.11 | 19.11 | 20 | Демонтаж, оштукатуривание, оклейка обоями |  |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы:

2-3 ноября проводились работы по ремонту стен в местах отсутствия облицовки в помещении 209 ДКН;

5-6 ноября проводились работы по ремонту комнаты 716б общежития №15;

5-6 ноября проводились работы по ремонту коридора блока 316 общежития №15;

5 ноября проводились работы по ремонту коридора блока 1213 общежития №15;

6 ноября проводились работы по окраске мест крепления электронных замков в общежитиях №№10,13,14,15,16.

9 ноября 2015 г.										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)