# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 02 декабря по 06 декабря 2019 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | 413 (капитальный ремонт душевой) | 11.10.2019 | 04.12.2019 | 100 | Работы завершены. |  |
| 2 | 15 | 1009(капитальный ремонт): 1. Душевая - пол, нижняя часть стен. 2.Туалет – пол, потолок, стены до кафельной облицовки. | 20.11.2019 |  | 80 | 1.Пол – укладка кафельной плитки на клей. 2.Туалет-зачистка, обработка антиплесенью потолка, стен. Штукатурка, шпаклёвка потолка, стен. Установка двух вентиляционных решёток. |  |
| 3 | 15 | 703 (капитальный ремонт душевой) | 05.12.2019 |  | 5 | Демонтаж. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 4 | 8 | Капитальный ремонт душевых (4 этаж, правое крыло) | 03.10.2019 | 05.12.2019 | 100 | Сдан в эксплуатацию. |  |
| 5 | 8 | Капитальный ремонт душевых (4 этаж, левое крыло, 2-а отделения). | 14.11.2019 |  | 28 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. |  |
| 6 | 8 | Капитальный ремонт душевых (3 этаж, правое крыло) | 02.12.2019 |  | 10 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

4-5 декабря – зачистка швов, затирка швов, проверка гидроизоляции в душевой, блок №208, общежитие №15.

09.12.2019							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)