# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 02 по 06 марта 2020 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 15 | 208 (капитальный ремонт душевой) | 17.02.2020 |  | 40 | Демонтаж, вывоз мусора, завоз материала. Установка трапа. Грунтовка, заливка пола. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 2 | 8 | Капитальный ремонт душевых (3 этаж, правое крыло) | 02.12.2019 | 02.03.2020 | 100 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. |  |
| 3 | 8 | Капитальный ремонт душевых (2 этаж, правое крыло) | 20.01.2020 |  | 60 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. |  |
| 4 | 8 | Капитальный ремонт душевых (3 этаж, левое крыло, женские душевые) | 17.02.2020 |  | 35 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

02 марта – грунтовка пола, укладка кафельной плитки на клей, туалет блока №601, общежитие №10.

02-05 марта установка 4х пожарных шкафов, на ранее подготовленное место, 1этаж – 2шт, 2этаж – 2шт.,

общежитие №10.

02-06 марта - демонтаж пожарных шкафов внутреннего противопожарного водопровода, установленных из горючего материала

(дерево) – 4шт. Заделка пожарных ниш. Подготовка мест для установки навесных пожарных шкафов – 4шт., 6этаж, общежитие №13.

02 марта – выборочный ремонт пола, демонтаж цементной стяжки, заливка пола цпс.,3этаж правое крыло, общежитие №23.

02-03 марта – зачистка стен, подготовка под покраску В/Д краской (выполнение п.6,Предписание №2-21-184/1/1), 1этаж; холл, левое, правое, центральное крыло, общежитие №23.

03-06 марта обводка краской, покраска стен,1этаж правое крыло, общежитие №23

10.03.2020							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)