# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 02 мая по 05 мая

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 23 | 205 (ремонт душевой) | 06.04 | 10.05 | 80 | Облицовка кафелем стен |  |
| 2 | 22 | 111 (ремонт душевой) | 26.04 | 26.05 | 40 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | Бл.№ 1201 | 03.04.17 | 22.05.17 | 55 | Ремонт жилого блока: комнаты «А»; «Б» душевая, коридор (потолки, стены, полы, облицовка стен и пола кафелем в душевой, замена сантех. трапа, замена гидроизоляции, оклейка и окраска обоев, настил линолеума). Замена дверных коробок и дверных полотен |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

03-05 мая проводились работы по грунтовке, оштукатуриванию, окраске потолка в блоке 1408а в общежитии №13

10.05.2017							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)