# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 20 мая по 07 июня 2019 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Комната б | 15.04.2019 |  | 80 | Потолок: Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Грунтовка. Покраска в 2 слоя. Завоз материала. Стены: Штукатурка по маякам. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Вывоз мусора. Грунтовка. Ремонт дверной коробки, навеска нового дверного полотна. Покраска подоконника, двери, батареи. |  |
| 2 | 14 | Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Комната а | 27.05.2019 |  | 80 | Демонтаж. Вывоз мусора. Завоз материала. Потолок: Cплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Грунтовка. Покраска в 2 слоя. Стены: Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Грунтовка. |  |
| 3 | 14 | Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Коридор | 05.06.2019 |  | 80 | Потолок: Зачистка поверхности. Грунтовка. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Стены: Снятие старых обоев. Зачистка поверхности. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием |  |
| 4 | 20 | 4ж (Капитальный ремонт бельевой) | 23.04.2019 | 03.06.2019 | 100 | Сдан в эксплуатацию. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 5 | 14 | Кухня №1 (9 этаж). | 29.04.2019 | 22.05.2019 | 100 | Сдан в эксплуатацию. |  |
| 6 | 14 | Кухня №2 (9 этаж). | 29.04.2019 | 22.05.2019 | 100 | Сдан в эксплуатацию. |  |
| 7 | 13 | Блок № 1215 (ремонт комнаты А, коридора) | 22.05.2019 | 07.06.2019 | 100 | Сдан в эксплуатацию. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

20 мая закраска граффити на стенах ДКиН,25м²

03 июня выборочная покраска потолка, блок1313 общежитие № 15.

03 июня укладка плитки в коридоре – 1шт., 4 этаж общежитие №15

04 – 07июня ремонт фундамента. Зачистка, штукатурка, вывоз мусора, общежитие №15

10.06.2019							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)