# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 03 по 07 августа 2020 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 15 | 1111 (капитальный ремонт блока) - душевая | 15.07.2020 |  | 30 | Душевая: Установка трапа, заливка пола. |  |
| 2 | 15 | 1111 (капитальный ремонт блока) - туалет | 15.07.2020 |  | 5 | Туалет: Демонтаж пола. |  |
| 3 | 15 | 1111 (капитальный ремонт блока) – комната б | 15.07.2020 |  | 80 | Комната: 1111б Потолок: Покраска в два слоя. Стены: Оклейка обоями. |  |
| 4 | 15 | 1111 (капитальный ремонт блока) – комната а | 15.07.2020 |  | 90 | Комната: 1111а Потолок: Покраска в два слоя. Стены: Оклейка обоями, покраска в два слоя. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 5 | 8 | 3 этаж, левое крыло (женские душевые) | 17.02.2020 | 07.08.2020 | 100 | Работы завершены. |  |
| 6 | 15 | 604 (ремонт душевой) | 27.07.2020 |  | 80 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. |  |
| 7 | 14 | 910 (ремонт душевой) | 05.08.2020 |  | 30 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции. |  |

10.08.2020							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)