# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 03 октября по 07 октября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО №10 Маркина С.А. |
| 1 | 20 | 610 (ремонт душевой) | 20.09 | 17.10 | 50 | Облицовка кафелем стен |  |
| 2 | 22 | 309 (ремонт душевой) | 21.09 | 17.10 | 85 | Облицовка кафелем стен |  |
| 3 | 20 | 521 (ремонт душевой) | 09.09 | 17.10 | 50 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО №10 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | 1009 (ремонт душевой, туалета, комнаты А, коридора) | 12.09 | 17.10 | 60 | Оштукатуривание и облицовка стен кафелем в душевой, ремонт пола в туалете, ремонт коридора, оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями. |  |

На участке № 2 РЭО №10 в указанный период вне плана проводились следующие работы (Маркина С.А.):

04-07 октября проводились работы по ремонту фасада здания общежития № 8

10.10.2016										Нач. РЭО № 10  _______________  (Чурсанов В.А.)