# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 03 декабря по 07 декабря

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 15 | Блок № 1101 (капитальный ремонт душевой) | 31.10.2018 |  | 95 | Душевая – облицовка кафелем стен, затирка швов, покраска потолка, труб. |  |
| 2 | 15 | Блок № 1101 (ремонт коридора, комнаты 1101а) | 31.10.2018 |  | 30 | Коридор-укладка плитки на пол, затирка швов. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 2 | 22 | Блок № 801 | 21.11.2018 | 06.12.2018 | 100 | Сдан в эксплуатацию |  |
| 3 | 22 | Блок № 802 | 30.11.2018 | 21.12.2018 | 60 | Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плитки) |  |
| 4 | 22 | Блок № 905 (ремонт потолка в душевой) | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 100 | Произведен ремонт потолка в душевой |  |
| 5 | 22 | Блок № 901 | 06.12.2018 | 20.12.2018 | 15 | Ремонт санузла (душевая): - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плитки) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (отв. – Зарочинцев А.И.):

04 декабря закраска надписей на двери, 1 этаж вход в подвал, общежитие №13

10.12.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)