# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 04 февраля по 08 февраля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 13 | Блок № 706 | 28.01.2019 |  | 30 | Демонтаж трапа, фановых труб, установка трапа, заливка пола, установка маяков, штукатурка стен, гидроизоляция стен, грунтовка стен. Завоз материала. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 2 | 22 | Блок № 701 | 17.01.2019 | 07.02.2019 | 100 | Сдан в эксплуатацию |  |
| 3 | 22 | Блок № 702 | 28.01.2019 | 18.02.2019 | 45 | Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (замена трапа, гидроизоляция, выравнивание, укладка плитки) |  |
| 4 | 22 | Блок № 903 (ремонт блока – 2 комнаты, кухня, коридор, туалет) | 07.02.2019 | 15.03.2019 | 10 | Ремонт жилого блока (косметический ремонт комнат, кухни, коридора и туалета) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

04-07  февраля покраска батарей отопления в комнатах:1315а, 1316а, 1007а, 1016б, 914б, 815а, 816б  общежитие №13

11.02.2019							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)