# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 04 декабря по 08 декабря

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 14 | 813 (ремонт душевой) | 01.12 | 22.12 | 20 | Установка трапа, грунтовка стен, заливка пола |  |
| 2 | 14 | 913 (ремонт душевой) | 20.11 | 11.12 | 30 | Оштукатуривание стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | 1303 | 06.12.17 | 20.12.17 | 30 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (душевая) |  |
| 2 | 15 | 301 | 07.12.17 | 25.12.17 | 30 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (душевая) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

27 ноября проводились работы по окрашиванию стен  блока 1305б   общежития №13

28-30  ноября  проводились работы по окрашиванию потолка в кухнях 11 этажа в общежитиях №№15,16

04.12.2017							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)