# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 06 февраля по 10 февраля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А. |
| 1 | 20 | 202 (ремонт душевой) | 16.01 | 16.02 | 90 | Облицовка кафелем стен |  |
| 2 | 20 | 520 (ремонт душевой) | 06.02 | 06.03 |  | Демонтаж |  |
| 3 | 20 | 304 (ремонт душевой) | 26.01 | 28.02 | 50 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | Бл. №1004 | 09.01.17 | 06.02.17 | 100 | Сдан в эксплуатацию. |  |
| 2 | 15 | Бл. №1204 | 06.02.17 | 24.02.17 | 20 | Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж пола и трапа душевой (толщина стяжки 32 см.). | Произошли доп. работы душевой. Облицовка настенным кафелем (полностью всю душевую комнату). |
| 3 | 15 | Бл. №1409 | 25.01.17 | 07.02.17 | 100 | Сдан в эксплуатацию. |  |
| 4 | 15 | Бл.№ 916 | 07.02.17 | 17.02.17 | 40 | Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). | Сроки могут быть сдвинуты, если проявятся доп. работы!!!!! |
| 5 | 15 | Бл.№ 413 |  |  | 0 | Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). | Временно работы не проводятся |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

06-07 февраля  проводились работы по оштукатуриванию и окрашиванию  потолка в блоке 111 в общежитии №16

07 февраля  проводились работы по устранению отверстия в полу на техническом этаже  в общежитии №13

07-08 февраля проводились работы по установке поддона, затирке швов в душевой блока 202а,б общежития №16

13.02.2017								Начальник отдела эксплуатации зданий №2  _______________  (Чурсанов В.А.)