# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 06 августа по 10 августа

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | 714(ремонт душевой) | 06.07.18 |  | 40 | Завоз материала, облицовка кафелем стен |  |
| 2 | 13 | 801(ремонт душевой) | 06.08.18 |  |  | Демонтаж | Работа остановлена с 07.08.18. |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 14 | Блок № 1215 | 10.07.18 | 20.08.18 | 65 | Капитальный ремонт жилого блока: -демонтаж -ремонт санузлов -ремонт полов -ремонт жил. помещений -ремонт потолков -замена дверных полотен |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

08-09 августа сварка линолеума, установка плинтусов  в главном зале тренажёрного центра, 1 этаж общежитие №13

10 августа установка шведской стенки в главном зале, демонтаж плинтусов, подготовка двух залов тренажёрного центра к ремонту пола, 1 этаж общежитие №13

13.08.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)