Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 7 декабря по 14 декабря

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В. |
| 1 | 22 | 606 (ремонт душевой) | 17.11 | 10.12 | 90 | Укладка настенной плитки |  |
| 2 | 22 | 315 (ремонт душевой) | 25.11 | 18.12 | 45 | Укладка настенной плитки |  |
| 3 | 22 | 604 (ремонт совмещённого санузла) | 02.12 | 31.12 | 7 | Демонтаж |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В. |
| 1 | 13 | 807 (ремонт душевой) | 01.12 | 11.12 | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 13 | 907 (ремонт душевой) | 01.12 | 11.12 | 100 | Работы завершены |  |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный за производство работ – Викторов И.В.):

10 декабря проводились работы по выравниванию пола в коридоре блока 316 общежития №15.

9 марта 2016 г.										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)