# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 08 по 12 августа

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО № 10 Маркина С.А. |
| 1 | 21 | 307 (ремонт душевой) | 06.07 | 20.08 | 80 | Облицовка кафелем стен |  |
| 2 | 16 | 304 аб (ремонт душевой) | 25.07 | 12.08 | 100 | Работы завершены |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО № 10 Гриндуль В.В. |
| 3 | 15 | 903 (ремонт душевой) | 02.08 | 19.08 | 45 | Облицовка кафелем стен, монтаж двери с дверной коробкой | Сроки по сдаче объекта могут быть сдвинуты в связи с плохой вентиляцией (долго сохнет) |
| 4 | 15 | 903 А (ремонт комнаты) | 28.07 | 19.08 | 60 | Оклейка обоев, окраска потолка и стен, замена линолеума, монтаж плинтусов |  |

На участке № 2 РЭО №10 в указанный период вне плана проводились следующие работы (Ответственная – Маркина С.А.):

09 – 12 августа проводились работы по установке и герметизации каркасов поддонов, оштукатуриванию стен, укладке плитки в душевых   блоков 108, 90 общежития №23.

15.08.2016										                      Нач. РЭО № 10  _______________  (Чурсанов В.А.)