# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 08 октября по 12 октября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 13 | 801 (ремонт душевой) | 06.08.18 | 11.10.18 | 100 | Работы завершены |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 14 | Блок №1111 | 09.10.18 | 23.10.18 | 40 | Ремонт санузла (душевая) капитальный ремонт по замене гидроизоляции. Облицовка стен кафелем |  |
| 2 | 22 | Блок №904 | 15.10.18 | 29.10.18 | 0 | Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плиткой) |  |
| 3 | 15 | Блок №813 | 01.10.18 | 09.10.18 | 100 | Сдан в эксплуатацию |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

08 октября ремонт кафельной облицовки стен на кухне, укладка плитки,9 этаж кухня  №2 общежитие №13

08 октября закраска надписей на стене ДК

11октября ремонт порога в душевой, 804 блок общежитие №15

11 октября заливка пола в туалете, 1010 блок общежитие №16

12 октября зачистка, грунтовка потолка в сан.узле, 505 блок общежитие №21

15.10.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)