# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 09 января по 13 января

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А. |
| 1 | 22 | 522 (ремонт душевой) | 02.12 | 30.12 | 95 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | Бл. №1004 | 09.01.17 | 01.02.17 | 15 | Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). | Произошли доп. работы. - ремонт и восстановление стеновой перегородки (между комн. «А», и душевой). Облицовка настенным кафелем (полностью всю душевую комнату). - ремонт пола в коридоре блока. |
| 2 | 15 | Бл. №1003 | 09.01.17 | 25.01.17 | 25 | Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). | Работы в 2-х блоках, проводятся 2-мя сотрудниками!!! |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

30 декабря проводились работы по частичному ремонту в душевой блока 610  общежития № 13

29-30 декабря  проводились работы по  ремонту стен  в бильярдном зале  в  общежитии № 20

26-28 декабря проводились работы по ремонту  пола, замене трапа в душевой блока 207 общежития № 15

26-29 декабря проводились работы по ремонту пола, порога в душевой блока 710 общежития №13

29-30 декабря проводились работы по частичному ремонту в бельевой общежития №15

09-12 января проводились работы по замене каркаса поддона, затирке швов в душевой блока 423  общежития № 22

09-11 января  проводились работы по  замене трапа, затирка швов в душевой блока 913 общежития № 13

11 января  проводились работы по демонтажу душевой блока 901а, б общежития № 16

12 января  проводились работы по замене каркаса поддона  в душевой блока 704 общежития №22

13 января  проводились работы по окрашиванию досок объявлений для общежитий №№7,8

16.01.2017								Начальник отдела эксплуатации зданий №2  _______________  (Чурсанов В.А.)