Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 9 ноября по 13 ноября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В. |
| 1 | 20 | 712 (ремонт санузлов – душевая, туалет) | 28.10 | 23.11 | 40 | Облицовка кафелем, гидроизоляция |  |
| 2 | 20 | 712 (ремонт комнаты) | 29.10 | 19.11 | 85 | Демонтаж, оштукатуривание, оклейка обоями |  |
| 3 | 20 | 712 (ремонт коридора) | 05.11 | 23.11 | 60 | Демонтаж, оштукатуривание, оклейка обоями |  |
| 4 | 20 | 712 (ремонт кухни) | 11.11 | 24.11 | 30 | Демонтаж, оштукатуривание, оклейка обоями, плиткой |  |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы:

9 ноября проводились работы по ремонту коридора блока 1005 общежития №15;

9-13 ноября проводились работы по ремонту комнаты 716б общежития №15;

9-10 ноября проводились работы по ремонту коридора блока 316 общежития №15;

12 ноября проводились работы по ремонту коридора блока 714 общежития №15;

9-13 ноября проводились работы по ремонту душевой блока 1210 общежития №16.

17 ноября 2015 г.										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)