# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 10 по 14 февраля 2020 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 15 | 703 (капитальный ремонт душевой) | 05.12.2019 | 14.02.2020 | 100 | Работы завершены. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 2 | 8 | Капитальный ремонт душевых (3 этаж, правое крыло) | 02.12.2019 |  | 85 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. | Мастер участка № 2 Гриндуль В.В. в отпуске с 17.02.2020 по 24.02.2020 |
| 3 | 8 | Капитальный ремонт душевых (2 этаж, правое крыло) | 20.01.2020 |  | 40 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. |  |
| 4 | 8 | Прачечная (1 этаж, правое крыло) | 30.01.2020 |  | 70 | Ремонт потолка. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

13 февраля -  ремонт напольного покрытия (укладка кафельной плитки) в помещении туалета блок №911, общежитие №10.

17.02.2020							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)