# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 18 июня по 02 июля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 13 | 301 (ремонт душевой) | 31.05.18 | 22.06.18 | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 13 | 1014(ремонт душевой) | 08.06.18 | 09.07.18 | 65 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 14 | Блок № 309 | 23.05.18 | 09.06.18 | 100 | Сдан в эксплуатацию |  |
| 2 | 10 | Блок № 911 | 20.06.18 | 29.06.18 | 90 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (душевая) |  |
| 3 | 10 | Блок № 1402 | 13.06.18 | 09.07.18 | 60 | Капитальный ремонт душевой (замена трапа, гидроизоляция, оштукатуривание стен и потолка, облицовка стен кафелем, ремонт пола и потолка) | Cроки по сдачи объекта сдвинуты, в связи с тем, что штукатурная смесь была получена 29.06.18 (отсутствие а/т) |
| 4 | 10 | Блок № 1313 | 19.06.18 | 06.07.18 | 45 | Капитальный ремонт душевой (замена трапа, гидроизоляция, оштукатуривание стен и потолка, облицовка стен кафелем, ремонт пола и потолка) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

25-27 июня проводились работы по устранению следов протечек на стенах между блоками 1315 и 1316 общежития №12

27-28 июня проводились работы по ремонту выравниванию дверных откосов в блоке 1206 общежития №15

29-30 июня проводились работы по ремонту проёма решётки шахты дымоудаления 9 этаж, световой холл общежития №13 .

02.07.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)