# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 11 сентября по 15 сентября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 13 | 1205 (ремонт душевой) | 04.09 | 06.10 | 40 | Облицовка кафелем стен |  |
| 2 | 23 | 902 (ремонт душевой) |  |  |  | Демонтаж |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | 1210 | 22.08.17 | 06.10.17 | 35 | Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая, туалет)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов). - ремонт коридора: оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов) | Работы по ремонту блока продлены в связи с доп. работами в общ. №9 |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

11-13 сентября  проводились работы по оштукатуриванию, окрашиванию потолка в коридоре блока 1005 общежития №13

11-13 сентября проводились работы частичному ремонту (восстановление кафельной облицовки) в душевой 203 блока общежития №13

11-13 сентября проводились работы по оштукатуриванию и окрашиванию стен и потолка в лифтовом холле на 8 этаже в общежитии

№13

13 сентября проводились работы по демонтажу в душевой блока 902 общежития №23

14-15 сентября проводились работы по частичному ремонту в душевой блока 718 общежития №21

15 сентября проводились работы по оштукатуриванию оконного проема на 9 этаже на главной лестнице общежития №20

15 сентября проводились работы по окрашиванию резинового покрытия на футбольной площадке

15 сентября проводились работы по устранению отверстия в потолке  душевой блока 401 общежития №16

18.09.2017							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)