# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 13 июня по 16 июня

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 13 | 904 (ремонт душевой) | 23.05 | 23.06 | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 15 | 1310 (ремонт душевой) | 30.05 |  |  | Демонтаж душевой |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 9 | C 2-ого по 5-й | 14.06.17 | 03.07.17 | 10 | Восстановление плитки пола и подоконников (отдельных участков в душевых). Левое крыло | Работы проводятся 1-м сотрудником! |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

13 июня проводились работы по ремонту потолка в блоке 1408б  общежития №13

15 июня проводились работы по восстановлению кирпичной кладки на площадке для мусора около общежития №9

16 июня проводились работы по восстановлению кафельной облицовке на кухне блока 802 в общежитии №20

16 июня проводились работы по демонтажу в бельевой на 1 этаже в общежитии №13

19.06.2017							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)