# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 12 декабря по 16 декабря

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А. |
| 1 | 22 | 422 (ремонт душевой) | 22.11 | 22.12 | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 22 | 522 (ремонт душевой) | 02.12 | 30.12 | 40 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | Бл. №1010 | 27.10.16 | 21.12.16 | 95 | Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов). -ремонт коридора оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов). | Произошли доп. работы. - ремонт санузла (туалет), оштукатуривание и окраска стен и потолка, ремонт пола и укладка плитки на пол. Замена дверной коробки и дв. полотна |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

13 декабря проводились работы по затирке швов в душевых  блоков 307, 207 общежития № 13

14 декабря проводились работы по затирке швов в душевых блоков 1105, 1107, 1202  общежития № 13

14 декабря  проводились работы демонтажу плитки в душевой блока 303  в  общежитии № 13

14 - 16 декабря проводились работы ремонту дверных откосов на 9,10 этажах  в общежитии № 10

19.12.2016								Начальник отдела эксплуатации зданий №2  _______________  (Чурсанов В.А.)