# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 13 февраля по 17 февраля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А. |
| 1 | 20 | 202 (ремонт душевой) | 16.01 | 16.02 | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 20 | 520 (ремонт душевой) | 06.02 | 06.03 | 30 | Устранение отверстия в стене. Грунтовка стен и потолка |  |
| 3 | 20 | 304 (ремонт душевой) | 26.01 | 28.02 | 70 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | Бл. №1204 | 06.02.17 |  | 20 | Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж пола и трапа душевой (толщина стяжки 32 см) | Временно работы не проводятся. В связи с болезней сотрудника!!!! |
| 2 | 15 | Бл.№916 | 07.02.17 | 17.02.17 | 100 | Сдан в эксплуатацию |  |
| 3 | 15 | Бл. №313 | 20.02.17 | 03.03.17 | 0 | Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции) | Сроки могут быть сдвинуты, если проявятся доп. работы!!!!! |
| 4 | 15 | Бл. №413 | 15.02.17 | 02.03.17 | 30 | Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

15-17 февраля  проводились работы по оштукатуриванию и окрашиванию стен и потолка в блоке 109 в общежитии №16

20.02.2017								Начальник отдела эксплуатации зданий №2  _______________  (Чурсанов В.А.)