Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 14 декабря по 18 декабря

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В. |
|  | 22 | 606 (ремонт душевой) | 17.11 | 16.12 | 100 | Роботы завершены |  |
|  | 22 | 315 (ремонт душевой) | 25.11 | 18.12 | 90 | Укладка настенной плитки |  |
|  | 22 | 604 (ремонт совмещённого санузла) | 02.12 | 31.12 | 9 | Выравнивание стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В. |
|  | 13 | 816 (ремонт душевой) | 14.12 | 30.12 | 70 | Ремонт по замене гидроизоляции |  |
|  | 13 | 814 (ремонт душевой) | 15.12 | 30.12 | 50 | Ремонт по замене гидроизоляции |  |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный – Викторов И.В.):

14-18 декабря проводились работы по косметическому ремонту в коридоре блока 1213 общежития №15.

9 марта 2016 г.										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)