# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 15 октября по 19 октября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 21 | 505 (сан.узел, ремонт потолка, стен) | 12.10.18 | 16.10.18 | 100 | Работы завершены. |  |
| 2 | 15 | 612 (туалет, ремонт потолка, стен) | 15.10.18 | 19.10.18 | 100 | Работы завершены |  |
| 3 | 15 | 612 (душевая, нарушена гидроизоляция пола) | 15.10.18 | 19.10.18 | 100 | Работы завершены |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 14 | Блок №1111 | 09.10.18 | 23.10.18 | 85 | Ремонт санузла (душевая) капитальный ремонт по замене гидроизоляции. Облицовка стен кафелем |  |
| 2 | 22 | Блок №904 | 15.10.18 | 02.11.18 | 20 | Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плиткой) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

19 октября закраска надписей на дверях, стенах.4,7,8,12 этажи, общежитие №13

19 октября затирка швов кафельной облицовки пола в душевой, блок 1301, общежитие №12

22.10.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)