Отчет на 23.01.17г.

по ремонту жилых блоков в общежитии № 15.

| № п/п | № общежития | Этаж. | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | Бл.№ 1004 | 09.01.17 | 01.02.17 | 45 | Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). | Произошли доп. работы. - ремонт и восстановление стеновой перегородки(между комн.”А”,и душевой). Облицовка настенным кафелем (полностью всю душевую комнату ). - ремонт пола в коридоре блока. |
| 2 | 15 | Бл.№ 1003 | 09.01.17 | 25.01.17 | 90 | Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). | Работы в 2-х блоках, проводятся 2-мя сотрудниками!!! |
| 3 | 15 | Бл.№ 1409 | 25.01. 17 | 07.02.17 | 0 | Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). | Сроки могут быть сдвинуты если проявятся доп. работы!!!!! |

Мастера участка № 2 РЭО

отдела № 10 УГИ ГУЭМТБ

В.В.   Гриндуль