# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 16 октября по 20 октября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 23 | 902 (ремонт душевой) | 25.09 | 26.10 | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 21 | 318 (ремонт душевой) | 05.10 | 26.10 | 90 | Облицовка кафелем стен |  |
| 3 | 13 | 1105 (ремонт душевой) | 17.10 | 08.11 | 20 | Оштукатуривание стен, облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | 1210 | 22.08.17 | 17.10.17 | 100 | Сдан в эксплуатацию |  |
| 2 | 15 | 809 | 16.10.17 | 06.12.2017 | 10 | Капитальный ремонт жилого блока |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

18 октября проводились работы по устранению отверстия в полу блока 803в общежития №16

18-20 октября проводились работы по оштукатуриванию и окрашиванию  дверного откоса  блока 604  общежития №15

23.10.2017							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)