# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 18 марта по 22 марта 2019 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 13 | Блок № 1212 (капитальный ремонт душевой) | 15.03.2019 |  | 40 | Демонтаж, вывоз мусора. Установка трапа, заливка трапа, заливка пола. Грунтовка стен, штукатурка стен. Завоз материала. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 2 | 22 | Блок № 903 (ремонт блока – 2 комнаты, кухня, коридор, туалет) | 07.02.2019 | 22.03.2019 | 100 | Сдан в эксплуатацию. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

19 марта заливка пола под унитаз, 809 блок, общежитие №16.

20 марта покраска дверей: 7 этаж кухня №1, общежитие №13.

20 марта покраска стен лестничных клеток, 1и 9 этажи, общежитие №20.

21 марта покраска батареи, 7 этаж, левое крыло, общежитие №13

21 марта покраска двери, 3 этаж, центральное крыло, общежитие №13.

25.03.2019							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)