# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 18 сентября по 22 сентября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 13 | 1205 (ремонт душевой) | 04.09 | 06.10 | 80 | Облицовка кафелем стен и пола |  |
| 2 | 23 | 902 (ремонт душевой) |  |  |  | Демонтаж |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | 1210 | 22.08.17 | 06.10.17 | 55 | Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая, туалет)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов). - ремонт коридора: оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов) | Работы по ремонту блока продлены в связи с доп. работами в общ. №9 |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

18-22 сентября производились работы по заделке отверстий в стояке 701,601,501 блоков

18-22 сентября завоз материалов в общежитие №23 для ремонта блока 902

18-22 сентября проводился частичный ремонт ступенек на входных лестницах общежитий №№14,15,16

18-22 сентября проводились работы по затирке швов в душевой общежития №10 блока 1415

18-22 сентября проводились работы по укладке плитки, установке поддона в общежитии №21 блока 718

25.09.2017							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)