# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 19 марта по 23 марта

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 14 | 1414 (ремонт душевой) | 27.02 | 26.03 | 80 | Облицовка кафелем стен |  |
| 2 | 14 | 815 (ремонт душевой) |  |  |  | Демонтаж |  |
| 3 | 14 | 1011 (ремонт душевой) |  |  | 100 | Работы завершенывой) |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 10 | кухня №2 (этаж 10) | 16.03.18 | 26.03.18 | 100 | Сдана в эксплуатацию |  |
| 2 | 10 | кухня №1 (этаж 6) | 19.03.18 | 26.03.2018 | 100 | Сдана в эксплуатацию |  |
| 3 | 10 | кухня №2 (этаж 5) | 26.03.18 | 06.04.18 | 0 | Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем) |  |
| 4 | 10 | кухня №2 (этаж 6 ) | 26.03.18 | 04.04.18 | 0 | Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

19-23 марта проводились работы по устранению отверстий в главном крыле с 14 по 11 этажи  в общ. №14

26.03.2018

Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)