# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 05 августа по 23 августа 2019 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Комнаты а,б | 15.04.2019 | 16.08.2019 | 100 | Работы завершены. |  |
| 2 | 14 | Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Коридор | 05.06.2019 |  | 95 | Установка наличников. |  |
| 3 | 14 | 202 (капитальный ремонт блока) Душевая. | 11.06.2019 | 16.08.2019 | 100 | Работы завершены. |  |
| 4 | 14 | 1405(капитальный ремонт душевой.) | 19.08.2019 |  | 5 | Демонтаж. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 5 | 8 | Капитальный ремонт душевых (5 этаж, левое и правое крыло) | 17.06.2019 |  |  | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. | Мастер в отпуске, отчет не предоставляется |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

05августа – 23августа – восстановление встроенных шкафов; изготовление отсутствующих деталей – дверей, полок, штанг для верхней одежды. Замена петель на дверях встроенных шкафов. Установка недостающей фурнитуры – магнитные защёлки, ручки, полкодержатели. Установка карнизов на оконные проёмы. В блоках, №№ 301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320321,322, 3этажа общежития №23.

14августа – зачистка стен, обработка антиплесенью. 708 блок, общежитие №14 .

19-20авуста – зачистка стен, обработка антиплесенью, поклейка обоев, покраска, блок 1414, общежитие №12.

22 -26августа – зачистка стен, обработка антиплесенью, поклейка обоев,покраска, блок 1304, общежитие №12.

22августа-выборочный ремонт кафельной облицовки стен, 8этаж, общежитие №20.

23августа – герметизация примыкания поддона к стене, блок105, общежитие №20.

23августа – покраска 15ти скамеек вокруг цветника, 1ой скамейки  у общежития №10.

23августа – восстановление информационной тумбы у КПП №1.

23.08.2019							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)