# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 19 ноября по 23 ноября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 15 | Блок № 1101 (капитальный ремонт душевой, коридора, комнаты 1101а) | 31.10.18 |  | 30 | Душевая – завоз материала, оштукатуривание стен. Гидроизоляция стен. Коридор – завоз материала, заливка пола в коридоре. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 22 | Блок № 902 | 29.10.18 | 21.11.18 | 100 | Сдан в эксплуатацию |  |
| 2 | 22 | Блок № 903 | 08.11.18 | 30.11.18 | 80 | Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плитки) |  |
| 3 | 22 | Блок № 801 | 21.11.18 | 12.12.18 | 35 | Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плитки) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

21 ноября заделка сколов, выбоин, частичная замена напольной плитки в ДКиН

21 ноября ремонт нижней ступени крыльца.  Расчистка ступени, монтаж опалубки, грунтовка, заливка раствором, общежитие №7

26.11.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)