# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 19 декабря по 23 декабря

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А. |
| 1 | 22 | 522 (ремонт душевой) | 02.12 | 30.12 | 60 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | Бл. №1010 | 27.10.16 | 21.12.16 | 100 | Cдан в эксплуатацию. | Произошли доп. работы. - ремонт санузла (туалет), оштукатуривание и окраска стен и потолка, ремонт пола и укладка плитки на пол. Замена дверной коробки и дв. полотна |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

19-21 декабря проводились работы по оштукатуриванию и окраске дверных  откосов на 9, 10 этажах общежития № 10

19-23 декабря  проводились работы по  облицовке кафелем стены  в душевой блока 303  в  общежитии № 13

23 декабря проводились работы по демонтажу пола в душевой блока 207 общежития № 15

23 декабря проводились работы по демонтажу пола в душевой блока 710 общежития №13

26.12.2016								Начальник отдела эксплуатации зданий №2  _______________  (Чурсанов В.А.)