# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 20 ноября по 24 ноября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 14 | 1413 (ремонт душевой) | 27.10 | 17.11 | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 14 | 913 (ремонт душевой) | 20.11 | 11.12 |  | Демонтаж |  |
| 3 | 14 | 1406 (ремонт душевой) | 09.11 | 30.11 | 70 | Оштукатуривание стен, облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | 809 | 16.10.17 | 06.12.17 | 86 | Капитальный ремонт жилого блока |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

20-21 ноября проводились работы по затирке швов в душевой блока 610   общежития №20

23  ноября  проводились работы по  демонтажу перекрытия (для замены труб канализации по стояку)в блоках 1002,902,802  общежития №16

24 ноября проводились работы по оштукатуриванию фасада общежития №13

27.11.2017							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)