Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 21 по 25 марта

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка |
| 1 | 21 | 216 (ремонт совмещённого санузла) | 9.03 | 8.04 | 20 | Подготовка стен и пола |  |
| 2 | 20 | 424 (ремонт совмещённого санузла) | 17.03 | 15.04 | 10 | Демонтаж |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В. |
| 3 | 10 | Кухня № 1, 4-й этаж (косметический ремонт) | 16.03 | 24.03 | 100 | Работы завершены |  |
| 4 | 15 | 1108 (ремонт душевой) | 21.03 | 04.04 | 50 | Ремонт по замене гидроизоляции, облицовка кафелем стен. |  |
| 5 | 15 | 709 (ремонт душевой) | 22.03 | 06.04 | 30 | Ремонт по замене гидроизоляции, облицовка кафелем стен. |  |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы:

21-25 марта проводились работы по ремонту совмещённого санузла в блоке 102 общежития №22.

28.03.2016										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)