# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 21 мая по 25 мая

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 13 | 1005 (ремонт душевой) |  |  | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 13 | 301 (ремонт душевой) |  |  |  | Демонтаж |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 14 | Блок № 309 | 23.05.18 | 01.06.18 | 30 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (душевая) | Работы остановлены!!! Сантехники не произвели демонтаж старого трапа (чугун) |
| 2 | 9 | Душевая (левое крыло 3-й этаж) | 28.05.18 | 08.06.18 | 0 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (нарушенная гидроизоляция) |  |
| 3 | 14 | Кухня №1 (этаж 13) | 14.05.18 | 24.05.18 | 100 | Сдана в эксплуатацию |  |
| 4 | 14 | Блок № 814 | 21.05.18 | 29.05.18 | 90 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (душевая) |  |
| 5 | 14 | Блок № 313 | 21.05.18 | 25.05.18 | 100 | Сдан в эксплуатацию |  |
| 6 | 14 | Блок № 1204 | 28.05.18 | 08.06.18 | 0 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (нарушенная гидроизоляция) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

22 мая проводились работы по затирке швов  в кухнях №2 на 12,14 этажах общежития №13

24 мая проводились работы по окрашиванию металлических решеток в главном крыле на 1 этаже в общ. №№13,14

25 мая проводились работы по частичному ремонту в душевой блока 401 в общ. №13

28.05.2018

Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)