# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 22 апреля по 26 апреля 2019 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | Блок № 202 (капитальный ремонт блока) | 15.04.2019 |  | 15 | Комната 202б: Грунтовка потолка, заделка руста. Правая стена. Грунтовка, выравнивание штукатурной смесью под правило. |  |
| 2 | 20 | 5е (Капитальный ремонт пола балкона) | 22.04.19 |  | 90 | Демонтаж напольной плитки, демонтаж цементной стяжки. Грунтовка пола. Заливка стяжки. Укладка изопласта. |  |
| 3 | 20 | 4ж (Капитальный ремонт бельевой) | 23.04.19 |  | 20 | Потолок: Зачистка поверхности. Стены: Сбивка штукатурки, уборка мусора. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 4 | 14 | Кухня №1 (10 этаж). | 16.04.19 | 26.04.19 | 100 | Сдана в эксплуатацию. |  |
| 5 | 14 | Кухня №2 (10 этаж). | 16.04.19 | 26.04.19 | 100 | Сдана в эксплуатацию. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

23,24 апреля заделка выбоин(штукатурка, шпаклёвка, покраска) на 2х стенах в тренажёрном зале, общежитие №13

29.04.2019							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)