# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 22 октября по 26 октября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 21 | 505 (сан.узел, ремонт потолка, стен) | 12.10.18 | 16.10.18 | 100 | Работы завершены. |  |
| 2 | 15 | 612 (туалет, ремонт потолка, стен) | 15.10.18 | 19.10.18 | 100 | Работы завершены |  |
| 3 | 15 | 612 (душевая, нарушена гидроизоляция пола) | 15.10.18 | 19.10.18 | 100 | Работы завершены |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 14 | Блок №1111 | 09.10.18 | 26.10.18 | 100 | Cдан в эксплуатацию |  |
| 2 | 22 | Блок №904 | 15.10.18 | 02.11.18 | 50 | Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плиткой) |  |
| 3 | 22 | Блок №902 | 29.10.18 | 16.11.18 | 0 | Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плиткой) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

22 октября демонтаж фартука кафельной облицовки мойки, зачистка грунтовка стены, укладка новой кафельной облицовки мойки,  8этаж кухня№3, общежитие №13

23-26 октября выборочный косметический ремонт двух лестничных клеток после замены и переустановки приборов отопления,

между 1-2,2-3,3-4этажами. Зачистка ,вывоз мусора, грунтовка ,шпаклёвка, покраска стен, труб, приборов отопления в общежитии №9

29.10.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)