# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 24 по 28 августа 2020 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 15 | 1111 (капитальный ремонт блока) - душевая | 15.07.2020 |  | 50 | Душевая: Стены: Сбивка старого кафеля (зачистка поверхности). Грунтовка в 2слоя. Установка маяков. Штукатурка по маякам. |  |
| 2 | 15 | 1111 (капитальный ремонт блока) - туалет | 15.07.2020 |  | 40 | Туалет: Потолок; стены. Зачистка поверхности, грунтовка в 2слоя, выравнивание штукатурной смесью. |  |
| 3 | 15 | 1111 (капитальный ремонт блока) – комната б | 15.07.2020 |  | 95 | Комната: 1111б Потолок: Работы завершены. Стены: Работы завершены. Пол: укладка линолеума. |  |
| 4 | 15 | 1111 (капитальный ремонт блока) – комната а | 15.07.2020 |  | 95 | Комната:1111а Потолок: Работы завершены. Стены: Работы завершены. Пол: укладка линолеума |  |
| 5 | 15 | 1111 (капитальный ремонт блока) – коридор | 15.07.2020 |  | 30 | Коридор: Потолок, стены. Зачистка поверхности, грунтовка в 2 слоя, выравнивание штукатурной смесью. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 6 | 14 | 710 (ремонт душевой) | 12.08.2020 |  | 40 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (пол). | Гриндуль В.В. в отпуске, отчет не предоставляется |
| 7 | 14 | 808 (ремонт душевой) | 13.08.2020 |  | 30 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (пол). |  |
| 8 | 14 | 810 (ремонт душевой) | 10.08.2020 |  | 85 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (пол). |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

24 августа – закраска надписей в арке, справа от входа в общежитие №22

28 – 31августа – ремонт оконных откосов, подоконника (зачистка поверхности, грунтовка, штукатурка), 7 этаж, кухня №1, общежитие №15.

28 – 31 августа – ремонт оконных откосов, подоконника (зачистка поверхности, грунтовка, штукатурка) 913блок, комната 913а, общежитие  №15.

27- 28 августа -  покрытие полов лаком 540 м², гимназия на Собственном проспекте.

31.08.2020							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)