# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 01 по 30 ноября 2023 года

| № п/п | № обще-жития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | 311 (капитальный ремонт пола в душевой) | 27.10.2023 | 01.11.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 2 | 14 | 401 (косметический ремонт потолка в коридоре) | 01.11.2023 | 03.11.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 3 | 14 | 1312а (косметический ремонт потолка) | 01.11.2023 | 03.11.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 4 | 14 | 1313а (косметический ремонт потолка) | 01.11.2023 | 03.11.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 5 | 20 | 307 (Замена поддона в с/у) | 07.11.2023 | 09.11.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 6 | 13 | 808 (косметический ремонт потолка в душевой) | 08.11.2023 | 10.11.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 7 | 21 | 618 (Переустановка поддона в с/у) | 09.11.2023 | 13.11.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 8 | 15 | 1415 (Капитальный ремонт душевой) | 15.11.2023 |  | 50 | В работе. |  |
| 9 | 22 | 324 (Замена поддона в с/у) | 22.11.2023 | 24.11.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 10 | 22 | 714 (Замена поддона в с/у) | 22.11.2023 | 24.11.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 11 | 21 | 708 (Переустановка поддона в с/у) | 23.11.2023 | 27.11.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 12 | 8 | Комната личной гигиены № 202 | 29.08.2023 | 30.11.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 13 | 7 | 514 (окраска коридора и комнаты) | 07.11.2023 | 14.11.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 14 | 7 | 512 (косметический ремонт комнаты) | 07.11.2023 | 17.11.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 15 | 7 | 523 (ремонт потолка в кухне) | 10.11.2023 | 17.11.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 16 | 7 | 304 (косметический ремонт комнаты) | 21.11.2023 |  | 60 | В работе. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

01 - 03 ноября – штукатурка, шпаклёвка построенного простенка, дверных откосов, 6этаж, общежитие №20

09 ноября – заделка отверстия в полу туалета после замены труб, блок №311, общежитие №14

10 ноября - установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене. блок №201, общежитие №21

10 ноября -  восстановление гидроизоляции ( частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №205, общежитие №10

10 ноября – восстановление гидроизоляции ( частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №206, общежитие №10

10 ноября – покраска установленных перил на входе в общежитие №7

13 ноября - герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №201, общежитие №21

13 ноября -  восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №804, общежитие №13

14 ноября - установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №708, общежитие №22

21 ноября – уничтожение плесени в комнате №319а, блок №319, общежитие №20

24 ноября - герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №901, общежитие №20

24-27 ноября - установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №906, общежитие №23

24-27 ноября - установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №906, общежитие №23

27 ноября - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №207, общежитие №12

27 ноября - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №208, общежитие №12